## Hoja de trabajo para orientació
Hoja de trabajo de orientación y asuntos del proyecto
| Nombre del proyecto | Celda de manufactura robotizada
| Por | EsDek
| Fecha | 2023-04-01
| 1. Objetivos | Aumentar la producción y rentabilidad.
| 2. Aspectos a mejorar | Configuración espacial óptima de la planta. Reducción de tiempos de operación con automatización. Optimizar la operación de taladrado y empacado.
| 3. Problemas | Los tiempos de operación automática menores a 6s/agujero para el proceso de taladrado, requerimientos físicos del robot y su instalación y alta demanda de producción.
| 4. Alcance | Se debe definir una configuración adecuada para la celda en función de los procesos existentes en la planta para su posterior simulación por computadora.
Aspectos de planeación |  | Importancia | Solución | Responsable | Resolución Propuesta
1 | Capacitación de los empleados para el uso de las máquinas, supervisión de los procesos y desempeño de sus nuevas labóres. | A | Capacitar a todos los empleados de la planta. | Área de Recursos Humanos | Realizar jornadas de capacitación pagas en horarios extralaborales.
2 | Adecuaciones estructurales para la instalación del robot(s). | E | Diseñar y realizar las obras necesarias para colocar el robot(s) | Externo y Áea Administrativa | Contratar a una empresa externa para realizar esta labor.
3 | Delimitación de las zonas para circulación en la planta física | I | Demarcar las zonas aptas para la circulación del personal en función del transito de maquinaria, riesgos, etc. | Área de Planta | Realizar la demarcación en función de la disposición final obtenida para la celda de manufactura y los requerimientos de circulación de los trabajadores a las diferentes zonas
4 | Disponibilidad de las máquinas | E | Tener la mayor disponibilidad posible para las máquinas de la celda | Área de Planta y Área de Mantenimiento | Calcular y optimizar los tiempos de operación y mantenimiento para obtener la mayor disponibilidad posible.
5 | Costo de adquisición del robot(s) | O | Adquirir un robot(s) nuevo o de segunda mano en el menor precio posible, buscando la mejor proporción calidad/precio. | Área de Planta y Área de Administrativa | Consultar con distintos proveedores y seleccionar la mejor oferta calidad/precio.

## Clasificación de partes
Clasificacion de las partes |  | Nombre del proyecto | Celda de manufactura robotizada
|  | Por | EsDek
|  | Fecha | 2023-04-01 |  | *Todas las piezas son en MDF 15 mm
Parte | Material | Caracteristicas | Cantidad por producto | Cantidad de huecos
Pieza de sujeción central | MDF | Soporte | 1 | 2
Graduador de inclinación | MDF | Soporte | 2 | 2
Soportes laterales | MDF | Soporte | 2 | 1
Pared izquierda | MDF | Organizador | 3 | 2
Pared derecha | MDF | Organizador | 3 | 2
Base | MDF | Organizador | 3 | 4
Pared delantera | MDF | Organizador | 3 | 2
Pared trasera | MDF | Organizador | 3 | 2
Bandeja media | MDF | Mesa | 1 | 2
Soportes laterales | MDF | Mesa | 2 | 1